公共传播 Agent Hub 智能管理系统

项目计划书（v1.0）

一、项目概述

1.1 项目背景

随着数字化传播时代的到来，公关传播行业面临前所未有的机遇与挑战。传统的公关服务模式依赖大量人工操作，效率低下且难以满足客户日益增长的智能化需求。为提升公司核心竞争力，实现公关服务的数字化转型，我们计划建设公共传播 Agent Hub 智能管理系统。

1.2 项目定位

系统定位：面向公关传播领域的 AI Agent 聚合平台，首期聚焦舆情监测与危机应对两大核心场景，为公司内部团队提供智能化工作台。

【v1.0 范围】：舆情监测 Hub + 危机应对 Hub + 底层Agent引擎 + 基础数据平台

【v2.0 规划】：策略生成 Hub、内容生产 Hub、媒介管理 Hub、培训赋能 Hub

阶段拆分理由：

舆情监测与危机应对是公关业务中最痛、最急迫的场景，ROI 最高

5-8人团队在4-5个月内无法高质量交付6个复杂AI模块，聚焦才能保证质量

底层 Agent 引擎和舆情数据平台是所有模块的公共基础设施，先打好地基

v2.0 模块可在 v1.0 上线后复用已建成的数据平台和 Agent 引擎，开发效率更高

1.3 系统价值

| 价值维度 | 具体表现 | 预期收益 |
| --- | --- | --- |
| 效率提升 | AI驱动的自动化工作流程 | 舆情处理效率提升≥90% |
| 质量保障 | 标准化流程与AI辅助决策 | 危机响应时间从4-8小时缩短至≤1小时 |
| 成本控制 | 减少重复性人工投入 | 舆情监测人力成本降低50%以上 |
| 知识积累 | 项目经验与案例沉淀 | 形成公司核心危机应对知识资产 |

二、核心业务模块

2.1 模块总览

v1.0 包含两大核心模块 + 基础数据平台，覆盖公关业务中最高价值的"监测-预警-响应"闭环：

| 模块 | 定位 | v1.0 范围 | 开发优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舆情监测 Hub | 7x24小时全渠道舆情感知 | 完整功能 | P0 |
| 危机应对 Hub | AI驱动的快速响应与处置 | 完整功能 | P0 |
| Agent 引擎 | AI能力底层支撑 | 基础能力 | P0（基础设施） |
| 基础数据平台 | 多源数据接入与存储 | 核心数据源（5-8个） | P0（基础设施） |

v2.0 规划模块（本计划暂不展开）：

策略生成 Hub — Campaign策划与预算分配的AI辅助

内容生产 Hub — AI内容生成与多平台适配

媒介管理 Hub — 媒体资源库与投放匹配

培训赋能 Hub — 案例库、模拟演练与知识图谱

2.2 各模块详细功能

2.2.1 舆情监测 Hub

| 功能项 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 多源数据采集 | 覆盖新闻网站、社交媒体、微博、微信公众号等，首批接入5-8个数据源 | P0 |
| 实时监测 | 7x24小时不间断监测，支持关键词、话题、竞品等多维度设置 | P0 |
| 智能过滤 | AI驱动的去重、分类、优先级排序，减少人工筛选工作量 | P0 |
| 情感分析 | 自动识别正面、负面、中性情感，支持情绪强度评估 | P0 |
| 热点追踪 | 追踪热点事件的发展脉络和传播路径 | P1 |
| 报告生成 | 自动生成日报、周报，支持自定义模板 | P1 |
| 短视频监测 | 抖音、快手等短视频平台舆情监测（数据接入难度大） | P2（v2.0） |
| 小红书监测 | 小红书平台舆情监测（数据合规要求高） | P2（v2.0） |

2.2.2 危机应对 Hub

| 功能项 | 详细描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 危机预警 | 基于关键词和AI模型的风险等级评估，实时发现+快速响应（"提前"， | P0 |
| 预案匹配 | 根据危机类型自动匹配历史预案和最佳实践 | P0 |
| 响应建议 | AI生成初步响应策略和话术建议，人工审核后采用 | P0 |
| 任务分派 | 自动创建协同任务，指派给相关人员 | P0 |
| 效果追踪 | 实时追踪响应效果，持续优化策略 | P1 |
| 复盘分析 | 危机处理后自动生成复盘报告，沉淀经验 | P1 |

三、技术方案

3.1 技术选型

| 层级 | 技术组件 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React 18 + Ant Design Pro | 企业级UI组件库，开发效率高 |
| 可视化 | ECharts + AntV | 丰富的舆情趋势图和关系图谱支持 |
| 后端框架 | FastAPI（仅保留一个） | 异步支持好，AI集成友好，API密集型场景首选 |
| 数据库 | PostgreSQL + Milvus | 关系型数据存储 + 向量检索 |
| 消息队列 | Redis + Celery | 异步任务处理，高性能缓存 |
| AI框架 | LangChain + LlamaIndex | 主流Agent开发框架 |
| 大模型 | 文心一言 / Qwen（通义千问） | 中文能力强，支持私有化部署 |
| Embedding模型 | bge-large-zh / text2vec | 中文语义向量化 |
| 部署方案 | Kubernetes（K3s） | 微服务编排，弹性伸缩，生产级高可用 |
| CI/CD | GitHub Actions + ArgoCD | 自动化构建部署 + GitOps |

(说明：后端框架移除 Django，统一使用 FastAPI，降低技术栈维护成本。部署方案升级为 K8s。)

3.2 Agent 引擎设计

系统核心采用 Agent 架构，实现智能化工作流程：

| 能力维度 | 实现方式 | 业务价值 |
| --- | --- | --- |
| 任务规划 | ReAct模式，分解复杂任务为子任务 | 处理复杂的公关需求 |
| 工具调用 | Function Calling，调用内部和外部工具 | 扩展系统能力边界 |
| 记忆机制 | 短期记忆（会话）+ 长期记忆（向量库） | 基于上下文理解需求 |
| 反思优化 | 输出自检，自动修正不合理内容 | 提升输出质量 |

3.3 系统架构概览

系统采用分层架构，各层职责如下：

| 架构层 | 技术组件 | 职责说明 | 关键能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展现层 （Presentation） | React 18 + Ant Design Pro ECharts + AntV | 用户交互界面，舆情看板、危机指挥中心、配置管理界面 | 数据可视化 实时推送 响应式布局 |
| API 层 （Gateway） | FastAPI Kong / Nginx API Gateway | 统一API入口，请求路由、限流、鉴权、WebSocket推送 | RESTful + WebSocket JWT鉴权 速率限制 |
| 业务逻辑层 （Agent 引擎） | LangChain + LangGraph LlamaIndex OpenTelemetry | AI Agent 编排：任务规划→工具调用→结果合成 多Agent协作（舆情/预警/响应） 短期+长期记忆管理 | ReAct 任务规划 Function Calling 多Agent编排 全链路追踪 |
| 数据层 （Data） | PostgreSQL Milvus Redis | 关系型数据存储（业务/用户/日志） 向量索引（语义检索/案例匹配） 缓存+消息队列+会话管理 | Row-Level Security 向量相似度搜索 异步任务队列 |
| 数据采集层 （Ingestion） | Scrapy / Crawlab 公开API对接 三方数据供应商 | 多源数据采集与清洗 新闻/微博/公众号等公开数据源接入 受限平台通过合规供应商获取 | 插件化适配器 动态代理 合规采集审计 |
| 基础设施 （Infrastructure） | Kubernetes (K3s) GitHub Actions + ArgoCD Docker | 容器编排与弹性伸缩 CI/CD 自动化部署 监控告警（Prometheus + Grafana） | 自动扩缩容 GitOps 健康检查 |

四、实施计划

4.1 项目阶段划分

基于v1.0 范围（舆情监测 + 危机应对），细分为三个阶段：

| 阶段 | 周期 | 核心目标 | 交付内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 6周 | 基础平台 + 舆情监测 MVP | 多源数据平台（5-8个数据源）+ 舆情监测核心功能（监测、过滤、情感分析） |
| Phase 2 | 6周 | 危机应对 + AI深度集成 | 危机预警、预案匹配、响应建议、Agent引擎优化 |
| Phase 3 | 4周 | 系统集成 + 优化上线 | 端到端联调、性能优化、安全测试、用户培训与上线 |

总工期：约16周（4个月）

4.2 详细实施计划

Phase 1：基础平台 + 舆情监测 MVP（第1-6周）

| 周次 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 需求细化、技术选型确认、架构设计、环境搭建 | 详细设计文档、开发环境就绪 |
| 第2周 | 数据采集框架开发、首批3个数据源接入 | 新闻/微博/公众号数据接入 |
| 第3周 | 剩余数据源接入、数据清洗管道建设 | 5-8个数据源接入完成 |
| 第4周 | 舆情监测核心功能开发（监测、过滤、分类） | 实时监测、智能过滤功能 |
| 第5周 | 情感分析模型集成、热点追踪开发 | 情感分析准确率≥85% |
| 第6周 | 报告生成、报表看板、Phase 1 验收 | 日报/周报自动生成 |

Phase 1 验收标准：

数据采集覆盖≥5个主流平台（新闻网站、微博、微信公众号、知乎、论坛）

数据更新延迟≤5分钟

情感分析准确率≥85%（基于人工标注测试集验证）

监测页面可展示实时数据流，支持关键词配置

Phase 2：危机应对 + AI深度集成（第7-12周）

| 周次 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第7周 | 危机预警引擎开发、风险模型训练 | 风险等级评估模型 v1 |
| 第8周 | 预案匹配引擎开发、历史案例结构化 | 预案匹配、案例库（≥20个案例） |
| 第9周 | AI响应建议生成、话术模板库建设 | 响应建议生成功能 |
| 第10周 | 协同任务系统、效果追踪看板 | 任务分派、响应看板 |
| 第11周 | Agent 引擎深度优化（多Agent编排、记忆机制） | Agent 编排引擎 v2 |
| 第12周 | 复盘分析、Phase 2 验收 | 危机复盘报告自动生成 |

Phase 2 验收标准：

危机预警覆盖率≥80%（在历史危机事件回溯测试中验证）

响应建议采纳率≥70%（定义：AI生成建议与人工最终方案的语义相似度≥0.7）

从监测到预警通知的平均延迟≤10分钟

预案匹配Top-3命中率≥85%

Phase 3：系统集成 + 优化上线（第13-16周）

| 周次 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第13周 | 端到端集成测试、性能调优 | 集成测试报告 |
| 第14周 | 安全测试、漏洞修复、权限体系完善 | 安全测试报告（无高危漏洞） |
| 第15周 | 用户培训（分批进行）、UAT 验收 | 培训材料、用户手册 |
| 第16周 | 正式上线、运维交接、文档归档 | 系统正式上线 |

Phase 3 验收标准：

API响应时间 P95 ≤ 2秒

系统可用性 ≥ 99.5%（不含计划内维护）

安全测试无高危/严重漏洞

目标用户培训覆盖率100%，UAT 通过率≥90%

## 4.3 里程碑节点

| 里程碑 | 时间节点 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 第3周末 | 数据采集平台上线，首批5个数据源接入完成 |
| M2 | 第6周末 | 舆情监测 Hub MVP 上线（监测 + 过滤 + 情感分析） |
| M3 | 第9周末 | 危机预警 + 预案匹配功能上线 |
| M4 | 第12周末 | 危机应对 Hub 完整功能上线（含 Agent 引擎优化） |
| M5 | 第16周末 | 系统正式上线 |

五、项目团队

5.1 团队配置

方案A —：8-9人团队

| 角色 | 建议人数 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理/架构师 | 1人 | 项目整体管理、架构设计、需求把控 |
| 前端工程师 | 2人 | Web界面开发、舆情看板/危机指挥中心可视化 |
| 后端工程师 | 2人 | 业务逻辑、API开发、数据采集管道、数据库设计 |
| AI工程师 | 1-2人 | AI模型集成、Prompt工程、Agent编排、效果优化 |
| 测试工程师 | 1人 | 功能测试、自动化测试、性能测试、安全测试 |
| 运维/部署工程师 | 1人 | K8s部署运维、CI/CD、监控告警 |

团队规模：8-9人

方案B — 预算有限：核心5人 + 外包2-3人

核心团队：PM/架构（1人）+ 前端（1人）+ 后端（1人）+ AI工程师（1人）+ 测试（1人）

外包补充：数据采集爬虫开发（1人）+ 可视化图表开发（1人）+ 部署运维（1人）

适用于预算有限但工期紧张的情况

5.2 沟通机制

| 沟通形式 | 频率 | 参与人员 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每日（15分钟） | 开发团队 | 进度同步、问题 blocker、当日计划 |
| 周例会 | 每周（1小时） | 项目组全员 | 本周总结、下周计划、风险更新 |
| 阶段评审 | 每阶段末 | 管理层 + 项目组 | 成果验收、里程碑确认、决策审批 |
| 需求评审 | 按需 | 产品 + 开发 + 业务 | 新需求澄清、技术方案评审 |
| 线上文档同步 | 持续 | 项目组全员 | 飞书/语雀同步，需求文档、设计文档、会议纪要归档 |
| 风险周报 | 每周 | PM + 管理层 | 风险状态更新、应对措施追踪 |

5.3 需求变更管理流程

为控制项目范围蔓延，建立正式的需求变更管理流程：

变更提出 → 业务方提交《需求变更申请单》

影响评估 → PM评估对进度/成本/质量的影响（48小时内回复）

决策审批 → 影响在3人日以内的，PM直接决策；超过3人日的，管理层审批

变更实施 → 审批通过后纳入迭代计划，更新项目文档

v1.0 阶段原则上不新增 v2.0 范围内的功能需求

六、质量保障

6.1 代码质量管理

| 措施 | 执行方式 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 代码规范 | PEP8 + ESLint + Prettier | 代码风格统一 |
| 代码审查 | MR/PR 双人审批 + AI Code Review | 尽早发现问题 |
| 单元测试 | pytest + Jest | 覆盖率≥80% |
| CI/CD | GitHub Actions + ArgoCD | 自动化构建部署 |

6.2 系统质量保障

| 测试类型 | 执行时机 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 每功能开发完成 | 核心逻辑覆盖率≥80% |
| 集成测试 | 模块完成后 | 接口联调通过率100% |
| 性能测试 | Phase 3 | API响应P95 ≤ 2s |
| 安全测试 | 上线前 | 无高危/严重漏洞 |
| 用户验收测试 | 每阶段末 | 业务方确认通过率≥90% |

七、预期效果

7.1 效率提升指标

以下指标基于 v1.0 范围（舆情监测 + 危机应对），基线数据需在项目启动后前2周完成采集验证。

| 业务场景 | 当前耗时 | 系统上线后 | 效率提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舆情监测 | 人工检索2-4小时/天 | 自动化，实时预警 | ≥90% |
| 报告生成 | 人工编写2-4小时/份 | AI生成≤10分钟 | ≥95% |
| 危机响应 | 响应周期4-8小时 | 预警+建议≤1小时 | ≥75% |
| 危机复盘 | 手工整理1-2天 | AI辅助≤2小时 | ≥80% |

基线测量方法：

舆情监测：记录项目启动前1周内，人工每天花在舆情检索上的实际工时

报告生成：选取过去10份报告，记录人工编写平均耗时

危机响应：回顾过去5次危机事件，记录从发现到首次响应的平均时间

效率提升 = 1 - （系统上线后耗时 / 基线耗时）× 100%

八、风险管理

本项目面临多重风险，以下是系统性风险评估与应对措施。风险等级分为： 高、中、低。

| 风险类别 | 风险描述 | 影响 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据合规风险 | 采集新闻/社媒数据可能违反《个人信息保护法》《数据安全法》，尤其是微信生态、小红书等受限平台的自动化采集 | 法律诉讼、产品下架、公司声誉受损 | 高 | ① 第一期只接入公开API数据源（新闻API、微博OpenAPI），不碰受限平台 ② 对受限平台采用第三方合规数据供应商 ③ 聘请数据合规律师进行合规审查 ④ 建立数据使用审计日志 |
| AI 幻觉风险 | AI生成的分析报告、响应建议可能包含事实性错误，特别是在危机场景下错误信息可能造成严重后果 | 客户投诉、决策失误 | 高 | ① 所有AI输出必须经过"AI生成 → 人工审核 → 发布"的三段式流程 ② 关键数据（情感分析、预警等级）增加置信度标注 ③ 建立AI输出事实核查机制（接入知识库比对） ④ 维护 human-in-the-loop 原则，AI仅提供建议，不做最终决策 |
| 模型效果不达标 | 中文NLP模型的舆情情感分析准确率、预警准确率可能达不到验收标准 | 项目延期、验收不通过 | 中 | ① Phase 1 第1-2周即开始模型效果评估PoC，尽早暴露问题 ② 备选模型方案：同时评估文心一言/Qwen/ChatGLM ③ 验收标准设置合理阈值（85%而非95%），预留优化迭代时间 |
| 人员风险 | 5-8人核心团队，关键人员离职将严重影响项目进度 | 项目延期 | 中 | ① 每个模块至少2人熟悉，避免单点依赖 ② 文档优先：设计文档、API文档与开发同步产出 ③ 与外包团队签订备份协议 |
| 技术复杂度风险 | 多Agent状态管理、长上下文处理、workflow编排等技术挑战 | 开发周期超预期 | 中 | ① Agent 引擎采用成熟框架（LangChain），不自研编排引擎 ② 设置技术预研阶段（第1周），验证核心方案可行性 ③ 关键组件（Agent编排、向量检索）预留2周buffer |
| 数据源可用性风险 | 第三方数据源（微博、知乎等）API变更/限流/关闭，导致数据采集中断 | 舆情监测功能不可用 | 中 | ① 每个数据源至少有一个备选替代方案 ② 数据采集模块设计为插件化架构，方便快速切换数据源 ③ 建立数据源健康监控告警 |
| 基础设施风险 | K8s集群运维复杂度高、GPU资源不足导致AI推理延迟 | 部署延迟、性能不达标 | 低 | ① 与运维团队提前确定资源预算（CPU/GPU/内存/存储） ② 采用云原生托管K8s服务（如ACK/EKS），降低运维负担 |

九、预算估算

9.1 基础设施成本

| 项目 | 规格说明 | 月费用估算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K8s 集群（云主机） | 4台 ECS（8C16G）+ 2台 GPU（A10） | 约 8,000-12,000 | 弹性伸缩，初期可降低配置 |
| PostgreSQL | 云数据库，4C8G，500GB SSD | 约 1,500-2,500 | 按量计费 |
| Milvus 向量数据库 | Zilliz Cloud / 自建（2C8G） | 约 1,000-2,000 | 自建可降低成本 |
| Redis | 云Redis 4GB | 约 500-1,000 | 缓存+消息队列 |
| 对象存储（OSS） | 1TB 存储 + 流量 | 约 500-1,000 | 舆情数据、报告存储 |
| CDN + 负载均衡 | SLB + CDN 基础版 | 约 500-1,000 |  |
| 域名 + SSL |  | 约 100-200/年 |  |
| 基础设施合计 |  | 约 12,000-19,700/月 | 约 14.4-23.6万/年 |

9.2 AI 服务成本

| 项目 | 使用量估算 | 月费用估算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大模型 API 调用 | 日均 10万 Token（监测分析+预警+响应） | 约 3,000-5,000 | 按Qwen/文心API定价估算 |
| Embedding API | 日均 5万条文本向量化 | 约 500-1,000 |  |
| 模型微调（一次性） | 情感分析/预警模型微调 | 约 5,000-10,000（一次性） | 训练+验证 |
| AI服务合计 |  | 约 3,500-6,000/月 | 首月额外+5,000-10,000 |

9.3 人力成本

方案A（8-9人团队）：

月人力成本约 24-45 万，4个月总计约 96-180 万

方案B（核心5人+外包3人）：

月人力成本约 15-25 万（核心团队）+ 外包 8-12 万，4个月总计约 68-112 万

## 9.4 总预算汇总

| 成本类别 | 方案A（推荐） | 方案B（预算有限） |
| --- | --- | --- |
| 基础设施（4个月） | 5.8-7.9万 | 4.8-6.0万（降低配置） |
| AI服务（4个月） | 2.4-3.4万 | 2.4-3.4万 |
| 模型微调（一次性） | 0.5-1.0万 | 0.5-1.0万 |
| 人力成本（4个月） | 96-180万 | 68-112万 |
| 其他（培训、差旅等） | 5-10万 | 3-5万 |
| 总计 | 约109.7-202.3万 | 约78.7-127.4万 |

说明：

以上为估算值，实际成本以采购询价和人员定薪为准

建议预留10-15%的不可预见费

AI API成本需在项目启动后1个月内根据实际用量校准

十、数据合规与安全

10.1 数据分类与分级

| 数据类别 | 示例 | 安全等级 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开舆情数据 | 新闻文章、微博公开帖子 | L1-公开 | 仅验证数据来源合法性，无需特殊保护 |
| 客户业务数据 | 客户品牌信息、Campaign数据 | L2-内部 | 加密存储、访问控制、不用于非授权用途 |
| 用户账号数据 | 员工账号、权限信息 | L2-内部 | 加密存储、定期审计 |
| AI 模型数据 | Prompt、微调数据、模型输出日志 | L2-内部 | 脱敏后使用、定期清理 |
| 危机事件数据 | 危机预案、客户应对策略 | L3-敏感 | 加密存储、最小权限原则、操作审计日志 |

10.2 数据采集合规方案

公开数据源（新闻网站、微博公开信息）：通过官方API接入，遵守平台使用条款

受限平台（微信、小红书、抖音）：不使用自动化爬虫采集，改用三方数据供应商

所有数据采集行为建立日志审计，记录采集时间、来源、方式

涉及个人信息的数据（如记者联系方式），需明确告知用途并获得同意

10.3 数据安全措施

| 安全维度 | 具体措施 |
| --- | --- |
| 传输加密 | 全链路 HTTPS，内部服务间 mTLS 通信 |
| 存储加密 | 数据库静态加密（AES-256），敏感字段单独加密 |
| 访问控制 | RBAC 权限模型，最小权限原则 |
| 多租户隔离 | PostgreSQL Row-Level Security，每个客户项目数据严格隔离 |
| 审计日志 | 所有数据访问和操作行为记录日志，保存≥180天 |
| 备份恢复 | 每日全量备份 + 增量备份，RPO ≤ 1小时，RTO ≤ 4小时 |
| 敏感词过滤 | 内容生成接入敏感词库，符合监管要求 |

十一、技术难点

v1.0 面临的主要技术挑战和应对策略：

11.1 Agent Orchestration（多Agent编排）

挑战：多Agent状态管理、任务路由、workflow编排、上下文窗口管理、可观测性

应对：基于 LangGraph 实现有向图编排，每个 Agent 有独立状态；使用 OpenTelemetry 做全链路追踪

11.2 舆情数据采集与合规

挑战：多平台数据获取、反爬对抗、API限流、数据合规

应对：插件化采集架构，每种数据源独立适配器；优先使用官方API；合规敏感平台使用第三方数据

11.3 Prompt 工程体系化

挑战：多场景 Prompt 管理、品牌语气一致性、SOP 模板化、输出质量审核

应对：建立 Prompt CMS（基于LangHub），统一管理所有场景的 Prompt 模板

品牌调性（Brand Voice）抽象为可配置参数，注入 Prompt 上下文中

十二、总结

公共传播 Agent Hub 智能管理系统（v1.0）是公司数字化转型的重要起步举措。通过本 v1.0 项目的建设，将实现：

能力升级：从人工舆情监测向 AI 驱动的智能感知转型

效率提升：舆情处理效率提升≥90%，危机响应时间从4-8小时缩短至≤1小时

质量保障：标准化流程 + AI辅助决策，确保危机应对的专业性和一致性

知识沉淀：积累危机案例和预案，形成公司核心竞争资产

v1.0 项目总工期约16周，建议团队规模8-9人（方案A）或核心5人+外包3人（方案B），总预算约143-262万。

关键成功因素：

范围控制：严格守住 v1.0 / v2.0 边界，不被需求蔓延拖垮

合规先行：从第一天起确保数据采集合规，避免法律风险

尽早验证：第1-2周即开始AI模型效果PoC，不把风险留到后期

Human-in-the-Loop：AI始终做辅助，人工做决策，保证服务质量

在合理的资源投入和严格的范围管理下，我们有信心在16周内完成 v1.0 系统建设，为后续 v2.0 的扩展奠定坚实基础。